Lập Kế hoạch bài tập nhóm: Phân rã WBS, Tiêu chuẩn DoD và Vận hành Bảng Kanban

NV1. Bảng chia việc (WBS)

- Giai đoạn 1 (Số liệu & Nội dung):

  - Soạn 10 câu hỏi Google Forms (Trang)

  - Gửi link thu thập 50+ phản hồi (Cả nhóm)

  - Xuất biểu đồ & phân tích số liệu (Huy)

- Giai đoạn 2 (Word & Slide):

  - Viết báo cáo Word: Mở đầu, Kết quả, Đề xuất (Lan & Huy)

  - Thiết kế Slide: Tổng quan, Biểu đồ, Kết luận (Hoàng)

- Giai đoạn 3 (Tập dượt & Nộp bài):

  - Kiểm tra định dạng theo DoD (Hoàng)

  - Phân công & tổng duyệt thuyết trình (Cả nhóm)

  - Đóng gói & nộp bài LMS (Hoàng)

NV2. Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD)

- File Word: Font Times New Roman 13pt; giãn dòng 1.5; căn lề chuẩn (Top/Bottom/Right 2cm, Left 3cm); đủ các phần (Bìa, Mục lục tự động, Nội dung, Kết luận, Biểu đồ có chú thích).

- File Slide: 8–10 slide; font chữ không chân (Arial/Calibri); tiêu đề 32–40pt, nội dung ≥20pt; tối đa 6 dòng/slide (dạng bullet point, không bê nguyên văn bản).

3. Bảng Kanban

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) (Max 1-2 việc/người) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| • Viết phần Kết luận Báo cáo Word (Huy) | • Soạn Google Forms (Trang) | • Lập dàn ý chi tiết (Cả nhóm) |
| • Thiết kế Slide Kết luận (Hoàng) | • Viết Phần mở đầu Word (Lan) |  |
| • Tập dượt thuyết trình (Cả nhóm) | • Xử lý biểu đồ số liệu (Huy) |  |
| • Review & Nộp bài (Hoàng) | • Thiết kế Slide Biểu đồ (Hoàng) |  |

Nhiệm vụ 3: Thiết kế Bảng Kanban & Giải quyết bẫy ôm việc của Nam

1. Bảng tiến độ Kanban (Hiện trạng nhóm)

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) (Mục tiêu: Max 1 việc/người) | Đã xong (Done) |
| --- | --- | --- |
| • V2: Tổng hợp & vẽ 3 biểu đồ (Linh) | • V1: Soạn Form & Thu thập khảo sát (Nam) | (Chưa có đầu việc nào hoàn thành do nghẽn ở V1) |
| • V3: Viết Word Mở đầu & ND1 (Mai - chờ V1) |  |  |
| • V4: Viết Word ND2 & ND3 (Linh) |  |  |
| • V5: Thiết kế 6 slide đầu (Tuấn - chờ V1) |  |  |
| • V6: Thiết kế 6 slide sau (Mai) |  |  |
| • V7: Rà soát Word theo DoD (Tuấn) |  |  |
| • V8: Thuyết trình thử & Nộp bài (Cả nhóm) |  |  |

2. Giải quyết tình trạng ôm đồm công việc của Nam

- Phân tích tác hại:

Việc Nam nhận cùng lúc 3 công việc (V1, V3, V5) ở trạng thái "Đang làm" tạo ra nút thắt cổ chai (bottleneck) lớn. Vì V1 (Khảo sát) chưa xong nên Linh và Mai không có số liệu để viết Word (V3) hay làm Slide (V5). Kết quả là Nam bị quá tải, công việc dở dang, còn các bạn khác rơi vào trạng thái thụ động chờ đợi, làm trễ tiến độ chung của toàn đội.

- Giải pháp áp dụng Nguyên tắc WIP (Work In Progress):

  - Điều chuyển công việc: Giữ duy nhất V1 ở cột In Progress cho Nam. Chuyển ngay V3 và V5 quay lại cột To Do.

  - Phân chia lại người phụ trách: Phân công lại V3 cho Mai và V5 cho Tuấn (như bảng WBS) để chuẩn bị thực hiện ngay khi V1 hoàn thành.

  - Quy tắc WIP bắt buộc: Giới hạn mỗi thành viên chỉ nhận tối đa 1 việc ở cột In Progress. Chỉ khi việc đang làm đạt tiêu chuẩn DoD và chuyển sang cột Done thì mới được kéo việc mới từ To Do sang In Progress.